附件1

项目编号：2017-01-07-00-07-E00002

上海市教育委员会本级财政项目预算评审

申报文本

（2018年度预算项目）

项目名称： 2017年度上海市教育委员会科研创新计划项目——中国治理的长期传统：国家建设、官员的选拔和流动

项目单位（盖章）： 复旦大学

项目申报日期：    2017年5月7日

一、基本信息

| 1.项目名称 | 2017年度上海市教育委员会科研创新计划项目—中国治理的长期传统：国家建设、官员的选拔和流动 |
| --- | --- |
| 2.项目总预算（万元） | 75 | 其中：2018年申请教委本级财政预算金额（万元） | 15 |
| 3.项目单位 信息 | 名称 | 复旦大学 |
|  | 地址 | 上海市杨浦区邯郸路220号号 |
|  | 邮编 | 200433 |
|  | 单位负责人 | 许宁生 | 电话 | 65642240 |
|  | 联系部门 | 复旦大学文科科研处 |
|  | 联 系 人 | 左昌柱 | 职 务 | 副主任 |
|  | 电 话 | 55664304 | 移动电话 | 15921448798 |
|  | 电子邮箱 | wkkycghb@fudan.edu.cn |
| 4.项目责任处 室信息 | 处 室 | 上海市教育委员会科研处 |
|  | 联 系 人 | 陈悦 | 职 务 |  |
|  | 电 话 | 23116822 | 移动电话 |  |
|  | 电子邮箱 | Guanlikeji502@163.com |

二、项目事项

1.项目概况 本项目试图探索我国国家治理的历史传统。众所周知，我国是世界上最早建立全国性文官选拔制度的国家，该制度持续时间最长并被其他很多国家所借鉴。同时，政治集权下的官员相对绩效考核也是我国在改革开放之后实现经济奇迹的最重要制度保证。但当前针对官员治理的考察研究主要集中在当代语境，鲜有结合系统性数据从长期历史视角考察我国的治理传统。本课题试图在“大一统”的制度背景下从国家建设及官员选拔流动两个角度展开。我们将建立明朝、清朝及民国三个时期省级以上官员数据、科举数据及社会经济数据库。基于这些系统数据廓清明代、清代及民国官员选拔及流动的基本特征；同时我们也将探讨官员流动的决定因素，本课题特别关注战争在其中扮演的角色；最后，我们将探讨上述官员治理特征在政治、社会及经济方面造成的后果，特别关注官员流动对清末社会动乱的潜在影响。我们认为，本课题的发现不光可以加深对我国官员治理长期传统的理解，也有助于吸收之前经验教训，为当下大国治理提供借鉴。

2.项目单位概况 复旦大学经济学院就科研水平而言在国内经济学院中属于研究实力雄厚的机构，其科研成果历年来均处国内前列。政治经济学及经济史也是经济学院的传统强项。学院的科研环境良好，管理层对年轻教师科研工作的支持力度也非常大；就学科水平来说，申请人所在的学科为上海市重点学科以及国家重点学科。同事之间具有良好的交流及互动，这些均可以提升本课题的研究质量；就资料占有情况来说，复旦大学图书馆及经济学院均拥有丰富的数据库及各种统计数据库，能够为本课题提供完备的数据、设备、文献资料支持。

3.项目基础条件及前期工作(2017 年度项目实施情况) 2017年我们主要进一步推进了数据的搜集、整理与分析，并且初步完成了文献的搜集与整理。 数据的搜集、整理与分析是本项目最主要的前期准备工作。项目中的数据大部分来自于二手史料，本项目主要工作内容是对其进行光学扫描识别、勘误、电子化以及地理信息（GIS）地图绘制等。由于光学识别正确率不高，因此这些工作需要大量人工勘误工作。 立项以来，我们在之前的基础上，进一步推进了数据的搜集、整理与分析。半年间，我们主要完成了三部分数据的搜集整理工作：首先，我们组织人员完成了清代官员数据的电子化以及对重名官员的人工核对；其次，我们也同时组织人员完成了清代进士数据的电子化以，完成了明清时期进士数据库的建立；最后，我们完成了郡县制建立时间的人工勘误工作。目前为止，除了民国官员数据已电子化但有小部分尚需核对以外，其他所有数据均完成电子化和整理工作。相关数据及其筹备进度详见下表。 本课题所需数据及其筹备情况 变量 来源 筹备情况 社会经济 人口 《中国历代户口、田地、田赋统计》、《中国人口 史》 已电子化 粮食种类及价格 《清代道光至宣统间粮价表》、台湾中研院近代史研究所“清代粮价资料库” 已电子化 天气 《中国古代重大自然灾害和异常年表总集》、《中原地区历史旱涝气候研究和预测》 已电子化 瘟疫 《中国古代重大自然灾害和异常年表总集》 已电子化 战争 国家能力 《中国历代战争年表》 已电子化 领土疆域 《中国历史地图集》 已电子化 政权数量 《中国北方民族及其政权研究》 已电子化 郡县制建立时间 各县县志 已电子化 官员治理 明代官员 《明代职官年表》 已电子化 清代官员 《清代职官年表》 已电子化 民国官员 《民国职官年表》 已电子化，小部分尚需核对 明清进士 《明清进士题目碑录索引》 已电子化 在继续推进数据搜集工作的同时，我们也初步完成了文献的搜集与整理。目前为止，我们共搜集到130余篇相关文献。通过每周的项目成员组会讨论，我们已初步完成了90余篇文献的归纳与分类。

4.项目计划实施进度（2018年） 2018年项目计划实施进度如下： 2018年1月－2月：数据分析得到初步实证结论，并且完成文献综述的撰写； 2018年3月－5月：完成论文《近代中国是马尔萨斯型社会吗？围绕技术进步、人口转型及社会动乱的实证分析》的初稿撰写并在北京大学、清华大学、复旦大学等高校及研究机构陈述该论文，根据收获意见修改论文并向学术期刊投稿； 2018年76月－2018 年9月：完成论文《战争与国家：官员流动视角》的初稿撰写，并在北京大学、清华大学、复旦大学等高校及研究机构陈述两篇论文，根据收获意见修改论文并向学术期刊投稿； 2018年10 月－2018 年12月：完成论文《战争与地缘：中国政治重心北移,经济重心南移的历史根源》的初稿撰写，并在北京大学、清华大学、复旦大学等高校及研究机构陈述两篇论文，根据收获意见修改论文并向学术期刊投稿； 期间，我们还计划召开关于中国官员治理的学术研讨会，邀请相关专家来沪做学术专题报告。

5.资金筹集和使用计划 2018年资金总预算为15万元。使用计划如下：用于支付相关人员为本科研项目提供的辅助劳务支出预计8万元，用于购买课题相关方面的最新书籍、期刊及资料等涉及到的相关费用预计0.5万元，向相关领域专家的咨询费预计0.5万元，前往参与各高校学术论坛涉及到的交通、住宿、伙食费用约2万元，邀请国内外专家参与学术研讨会涉及的交通、住宿、伙食费用约2万元；购置研究相关设备费用约2万元。

6.项目绩效目标 （1）项目总目标 本项目的目标主要包括两部分，第一部分为研究目标，具体包括以下三项：1.廓清明代、清代及民国官员选拔及流动的基本特征；2.探讨官员流动快慢的决定因素，特别关注战争在其中扮演的角色；3.探讨上述官员治理特征的政治、社会及经济后果，特别关注官员流动对清末社会动乱的潜在影响。 围绕上述学术目标，本课题目标的第二部分为数据库建设，具体包括以下四项：1.建立明代、清代及民国三个时期省级以上官员数据库，在此基础之上计算该时期的政府规模、官员选拔率及官员流动率等指标；2.基于2000多本地方志资料，搜集并建立郡县制在我国历史上实施数据库；3.根据历代都城信息并结合1820年中国疆域的地理信息地图（GIS）建立政权数量时间序列数据；4.根据史料，建立历史上外战、内战及农民起义的地理分布地图。 （2）年度绩效目标（2018年） 2018年度绩效目标主要分为两个部分： 数据库方面，完成官员、进士以及外战、内战及农民起义数据库的建立； 2. 研究方面，完成论文《近代中国是马尔萨斯型社会吗？围绕技术进步、人口转型及社会动乱的实证分析》、《战争与国家：官员流动视角》和《战争与地缘：中国政治重心北移,经济重心南移的历史根源》的初稿撰写，并在北京大学、清华大学、复旦大学等高校及研究机构陈述两篇论文，根据收获意见修改论文并向学术期刊投稿。

7.项目实施内容及预算（2018年） 2018年资金总预算为15万元。使用计划如下：用于支付相关人员为本科研项目提供的辅助劳务支出预计8万元，用于购买课题相关方面的最新书籍、期刊及资料等涉及到的相关费用预计0.3万元，向相关领域专家的咨询费预计0.5万元，前往参与各高校学术论坛涉及到的交通、住宿、伙食费用约2万元，邀请国内外专家参与学术研讨会涉及的交通、住宿、伙食费用约2万元；购置研究相关设备费用约2万元，其他支出0.2万元。

8.项目运行管理 目前项目运行非常高效。课题负责人有非常丰富的团队组织能力，之前主持过国家自然科学基金、教育部人文社科后期项目、上海“浦江”人才项目等课题。在负责人的带领下，每周二定期展开组会讨论项目进程，项目成员有着非常高昂的研究干劲，团队氛围良好，能够保证课题的顺利完成。

9.附件

# 三、结论

| 1.自我分析 | 本项目试图探索我国国家治理的历史传统。为了实现项目研究目标，我们在2017年基本完成了项目前期准备工作：首先，我们基本完成了明清进士、明清官员、历史上战争等多方面数据库的建立；其次，我们还初步完成了文献的搜集与整理。这些基础性准备工作为我们廓清明清与民国官员选拔及流动的基本特征、探讨官员流动的决定因素以及讨论官员治理特征在政治、社会及经济方面造成的后果打下了坚实的基础。目前团队运转非常高效，团队氛围良好，项目成员有着非常高昂的研究干劲，我们能够保证课题按照计划顺利推进。 |
| --- | --- |
| 2.项目单位责任 | 项目单位及其负责人对报告和所提供的相关材料的准确性、真实性负责；配合做好项目的评审工作。 |
|  | 项目单位 财务部门盖章： | 项目单位盖章： 负责人签字： |
| 3.市教委项目责任处室意见 | 同意申报。 处室盖章： |

| 附表1 2017年度上海市教育委员会科研创新计划项目——中国治理的长期传统：国家建设、官员的选拔和流动项目绩效目标分解表（2018年） |
| --- |
| 分解目标 | 指标内容 | 指标目标值 | 测算依据 |
| 产出目标 | 明代、清代、民国官员数据库 | 完成建立 | 完成建立 |
|  | 明清进士数据库 | 完成建立 | 完成建立 |
|  | 外战、内战及农民起义数据库 | 完成建立 | 完成建立 |
|  | 论文《近代中国是马尔萨斯型社会吗？围绕技术进步、人口转型及社会动乱的实证分析》 | 完成初稿撰写，并投递 | 完成初稿撰写，并投递 |
|  | 论文《战争与国家：官员流动视角》 | 完成初稿撰写，并投递 | 完成初稿撰写，并投递 |
|  | 论文《战争与地缘：中国政治重心北移,经济重心南移的历史根源》 | 完成初稿撰写，并投递 | 完成初稿撰写，并投递 |
| 效果目标 | 明代、清代、民国官员数据库 | 高质量 |  |
|  | 明清进士数据库 | 高质量 |  |
|  | 外战、内战及农民起义数据库 | 高质量 |  |
|  | 论文《近代中国是马尔萨斯型社会吗？围绕技术进步、人口转型及社会动乱的实证分析》 | 高质量 | 投往国内外经济学或政治学顶尖刊物 |
|  | 论文《战争与国家：官员流动视角》 | 高质量 | 投往国内外经济学或政治学顶尖刊物 |
|  | 论文《战争与地缘：中国政治重心北移,经济重心南移的历史根源》 | 高质量 | 投往国内外经济学或政治学顶尖刊物 |
| 影响力目标 | 促进中国官员治理的学术讨论 | 高质量 | 前往北京大学、清华大学、复旦大学等高校及研究机构陈述上述论文 |
|  | 促进中国官员治理的学术讨论 | 高质量 | 召开关于中国官员治理的学术研讨会，邀请相关专家来沪做学术专题报告 |
| 需要说明的其他问题 |  |

| 附表2 2017年度上海市教育委员会科研创新计划项目——中国治理的长期传统：国家建设、官员的选拔和流动项目实施内容资金测算明细表 |
| --- |
| 序号 | 实施内容 | 规格型号 | 计量单位 | 单价 | 数量 | 总额 | 测算依据 | 备注 |
| 1 | 设备费（不含50万以上大型科学仪器） | 台式电脑 | 台 | 约20000元 | 1 | 2000元 | 购置台式电脑一台，费用约2000元 |  |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 测试化验加工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 燃料动力费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 差旅费 |  |  |  |  | 25000元 | 1. 市内交通费约5000 元； 2. 前往参与各高校学 术论坛涉及到的交通、住宿、伙食费用约20000元 |  |
| 6 | 会议费 |  |  |  |  | 20000元 | 邀请国内外专家参与 学术研讨会涉及的交 通、住宿、伙食费用约20000元 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  | 47000元 |  |  |
| 7 | 国际合作与交流费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 3000元 | 购买课题相关方面的 最新书籍、期刊及资料等涉及到的相关费用约5000元 |  |
| 9 | 劳务费 |  |  |  |  | 80000元 | 支付参与项目的研究 人员在数据库建立和 文件搜集整理方面的 劳务支出，费用约80000元 |  |
|  | 参与项目研究的研究生、博士后 |  |  |  |  | 74000元 | 1名博士，每月 1200元，工作10月， 共12000元； 3名硕士生，每月 1000 元，工作10月， 共30000元； 5名本科生，每月 800元，工作8月，共 32000元 |  |
|  | 访问学者 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非在编在岗研究人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 科研辅助人员 |  |  |  |  | 6000元 | 支付相关人员为本科研项目提供的辅助劳务支出，费用约6000元 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  | 83000元 |  |  |
| 10 | 专家咨询费 |  |  |  |  | 18000元 | 向相关领域专家的咨 询费用约3000元，预计咨询6位专家，每次两小时，每小时1500元 |  |
| 11 | 其他费用（需注明具体内容） |  |  |  |  | 2000元 | 课题需要的纸笔等办 公用品、通讯费用、快递费用等费用约2000元 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  | 20000元 |  |  |
| 累计 |  |  |  |  | 150000元 |  |  |